## Gantt Chart
Task Name | Start | End | Duration (days) | Responsibility
Phase one | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 13 | Team
Phase two: Map Design | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 14 | Andrew
Phase two: Sprite Movement | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 7 | Andrew
Phase two: Interactables | 2024-02-07 | 2024-02-26 | 19 | James
Phase two: Powers and Interactions | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 7 | Joel
Phase two: Sprite Creation | 2024-02-07 | 2024-03-05 | 27 | Joel
Phase three | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 34 | Team
Phase four | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 20 | Team
Final Presentaion | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 7 | Team